## Plan
Plan
Zahtjev (ID) | Zadatak ID | Zadatak | Početak (datum) | Završetak (datum) | Procjena (dani) | Tko | Status | Preostali posao | Zavisnosti
Izrada klijentnog sučelja za izradu ankete | 1 | Dizajn | 2017-04-05 | 2017-04-08 | 3 | Daniel | Pending | 3
| 2 | Kodiranje | 2017-04-08 | 2017-04-18 | 10 | Nikola P. | Pending | 10 | T1
| 3 | Implementiranje u bazu podataka pitanja i povezivanje s bazom podataka studenata | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 2 | Nikola C. | Pending | 2 | T1, T2(M1)
| 4 | Testiranje | 2017-04-20 | 2017-04-21 | 1 | Vanda | Pending | 1 | T3
Izrada korisničkog sučelja za ispunjavanje ankete | 5 | Dizajn | 2017-04-21 | 2017-04-24 | 3 | Nikola P. | Pending | 3
| 6 | Kodiranje | 2017-04-24 | 2017-04-30 | 6 | Daniel | Pending | 6 | T5
| 7 | Povezivanje s bazom podataka pitanja | 2017-04-30 | 2017-05-02 | 3 | Nikola C. | Pending | 3 | T4
| 8 | Implementiranje u bazu podataka odgovora | 2017-05-02 | 2017-05-05 | 3 | Vanda | Pending | 3 | T6 (M2)
| 9 | Testiranje | 2017-05-05 | 2017-05-07 | 2 | Daniel | Pending | 2 | T6, T7
Izrada baza podataka | 10 | Dizajn | 2017-04-08 | 2017-04-11 | 3 | Nikola P. | Pending | 3
| 11 | Kodiranje | 2017-04-11 | 2017-04-18 | 7 | Nikola C. | Pending | 7 | T11(M3)
| 12 | Testiranje | 2017-05-07 | 2017-05-09 | 2 | Vanda | Pending | 2 | T10, T11
Izrada programa za analizu podataka | 13 | Dizajn | 2017-05-09 | 2017-05-11 | 2 | Daniel | Pending | 2
| 14 | Kodiranje | 2017-05-11 | 2017-05-16 | 5 | Vanda | Pending | 5 | T8 (M4)
| 15 | Testiranje | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 1 | Nikola C. | Pending | 1 | T13,T14
Cjelokupna procjena i preostali broj dana: |  |  |  |  | 53 |  |  | 53